## Sheet1
Risque | Probabilité | Gravité | Impact | Cause | Action Préventive
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 1 | 1 | 1 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 1 | 1 | 1 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 1 | 1 | 1 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues du sol | 1 | 1 | 1 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 1 | 1 | 1 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site | 1 | 1 | 1 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Défaillance d’équipement ou de machines | 1 | 1 | 1 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 1 | 1 | 1 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 1 | 1 | 1 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site | 1 | 1 | 1 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi | 2 | 2 | 4 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) | 2 | 2 | 4 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Conditions imprévues sur le site | 2 | 2 | 4 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) | 2 | 2 | 4 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Conditions imprévues du sol | 2 | 2 | 4 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet | 2 | 2 | 4 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements | 2 | 2 | 4 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Défaillance d’équipement ou de machines | 2 | 2 | 4 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Conception inadéquate et erreurs de conception | 2 | 2 | 4 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Mauvaise coordination du site | 2 | 2 | 4 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conception inadéquate et erreurs de conception (critique) | 3 | 3 | 9 | • Compétences limitées des ingénieurs, • Temps insuffisant pour la conception, • Communication limitée entre concepteurs, • Utiliser des logiciels obsolètes ou piratés. | • Revoir le planning projet pour allouer un délai réaliste à la conception, • Mettre à jour les outils numériques et former les équipes et utiliser des logiciels expert , • Organiser des réunions de coordination entre architectes et ingénieurs, • Mandater un bureau de contrôle externe pour la revue finale des plans.
Modifications imprévues multiples du périmètre du projet (critique) | 3 | 3 | 9 | • Demandes de changement tardives du client, • Manque de clarté initiale sur les exigences, • des changements dans les règlements locaux, • Découvertes sur site nécessitant des ajustements. | • Fixer des jalons contractuels pour les retours et validations du client, • Réaliser une visite exhaustive du site et une collecte de données en amont, • Initier un dialogue précoce avec les autorités et obtenir les autorisations à l’avance, • Intégrer une clause de verrouillage du périmètre dans le contrat.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.
Retard dans le transport du béton prêt à l’emploi (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes logistiques chez le fournisseur, • Trafic routier important, • Pannes mécaniques des camions, • Mauvaise planification des horaires de livraison. | • Sécuriser plusieurs fournisseurs alternatifs et valider leur capacité logistique, • Planifier les horaires de livraison en dehors des heures de pointe et améliorer les accès, • Imposer un plan de maintenance préventive et un suivi des engins, • Utiliser un logiciel de gestion des livraisons avec synchronisation chantier.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Défaillance d’équipement ou de machines (critique) | 3 | 3 | 9 | • Formation insuffisante des opérateurs , • Mauvaise gestion de la maintenance préventive, • Entretien insuffisant des équipements, • Absence de pièces de rechange critiques. | • Maintenance préventive régulière, • Stock critique de pièces, • Formation à l’entretien, • Garantie constructeur active.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Mauvaise qualité des matériaux ou non-conformité (critique) | 3 | 3 | 9 | • Choix de fournisseurs sans certification ni historique de performance, • Manque de procédures claires ou de personnel dédié au contrôle des matériaux livrés, • Fiches techniques imprécises, ou exigences non communiquées correctement, • Exposition à l'humidité, aux UV, ou empilement incorrect qui détériore les matériaux. | • Exiger des certifications (ISO, CE, etc.) et vérifier les antécédents de conformité, • Équiper les équipes de checklists de conformité et d’outils de test rapide, • S'assurer que tous les intervenants (achats, production, sous-traitants) aient accès aux exigences techniques, • Garantir des conditions optimales de conservation (abri, ventilation, signalisation).
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Difficultés financières/défaillance du sous-traitant (critique) | 3 | 3 | 9 | • Mauvaise gestion financière du sous-traitant, • Manque de liquidité, • Absence de vérification de la solvabilité, • Dépendance excessive à un seul client. | • Évaluer la santé financière des sous-traitants avant le contrat, • Renforcer la phase d’estimation avec des marges de sécurité, • Exiger une garantie bancaire ou assurance pour chaque prestataire, • Inclure des clauses pénales et prévoir un fonds de roulement tampon.
fluctuation des prix (critique) | 3 | 3 | 9 | • Hausse imprévisible des prix des matériaux, • Augmentation du coût de la main-d'œuvre, • Instabilité économique locale, • Dépendance excessive à l'importation | • Mettre en place des contrats à prix fermes ou des clauses de révision, • Évaluer régulièrement le marché et anticiper dans le budget prévisionnel, • Prévoir un fonds de contingence et des scénarios d'adaptation, • Favoriser des matériaux locaux ou développer un plan B d’approvisionnement.
Retards dans la livraison des matériaux et des équipements (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards causés par des problèmes logistiques dans la livraison des matériaux ou des équipements, • Problèmes logistiques liés au transport, • Délais dus à la production lente des matériaux, • Retards dans la chaîne d'approvisionnement ou dans le transport des matériaux. | • Plan logistique anticipé, • Fournisseurs alternatifs, • Clauses de pénalités pour retards, • Suivi ERP des livraisons.
Conditions imprévues sur le site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Problèmes imprévus sur le site liés à la géologie, aux conditions climatiques ou à d'autres obstacles non identifiés, • Problèmes liés à la topographie ou aux infrastructures existantes, • conditions climatiques non prises en compte, • Découverte de conditions géologiques imprévues pendant les travaux. | • Études géotechniques détaillées, • Marges de sécurité budgétaires et temporelles, • Surveillance continue (capteurs, drones), • Suivi environnemental.
Échec de la construction (mauvaise exécution) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Utilisation de matériaux de mauvaise qualité, • Non-respect des normes de construction, • Manque de compétences techniques, • Supervision insuffisante des travaux. | • Renforcer les procédures de réception avec contrôle qualité systématique, • Organiser des formations régulières sur les normes en vigueur, • Mettre en place une équipe dédiée au contrôle qualité avec checklists journalières, • Renforcer la supervision par des chefs de chantier expérimentés et des audits réguliers.
Délais administratifs (permis, autorisations…) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Soumission incomplète ou tardive des dossiers , • Délais dus à la non-disponibilité des autorités compétentes , • Changements dans la réglementation en cours de projet, • Démarches administratives complexes et lentes. | • Lancement précoce des demandes, • Équipe dédiée réglementaire, • Veille réglementaire, • Référentiel des autorisations.
Répétitions ou reprises de travaux (rework) (critique) | 3 | 3 | 9 | • absence de revue technique, • Erreurs dans les calculs structurels, • Non-prise en compte des contraintes du site | • Instaurer une revue technique obligatoire avant exécution, • Introduire des maquettes ou simulations BIM pour les projets complexes, • Imposer une double vérification et validation indépendante des calculs, • Mettre en place un système formel de gestion des modifications.
Mauvaise coordination du site (critique) | 3 | 3 | 9 | • Communication inefficace entre les équipes, • Absence de planification détaillée, • Manque de supervision sur le terrain, • Utilisation de différents systèmes de gestion. | • des réunions de coordination régulières, • Définir une structure d’interface unique entre les intervenants, • Instaurer des réunions de coordination hebdomadaires et un canal de communication dédié, • Mettre en place un ERP commun ou interopérable entre les équipes.
Non-disponibilité des matériaux, équipements ou main-d'œuvre (Problèmes d’approvisionnement) (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence de matériaux, d'équipements ou de main-d'œuvre nécessaires à la progression des travaux, • Problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de crises économiques ou sanitaires, • la dépendance excessive à un fournisseur, • Manque de planification pour l'approvisionnement en matériaux. | • Planification d’approvisionnement, • Contrats multi-fournisseurs, • Réserve de main-d’œuvre, • plan de continuité logistique.
Retards dans l’obtention des dessins ou rapports de travail (critique) | 3 | 3 | 9 | • Retards dans la réception des dessins ou des rapports nécessaires à la continuité des travaux, • planification déficiente pour la préparation des documents, • Erreurs ou omissions dans les documents soumis pour approbation, • Manque de coordination entre les équipes de conception et de construction. | • Planning documentaire intégré, • Coordinateur DAO/BIM, • Revue de conception à jalons, • Plateforme documentaire partagée.
Conditions imprévues du sol (critique) | 3 | 3 | 9 | • Absence d'étude géotechnique complète, • Modification inattendue des niveaux de nappe phréatique, • Présence de roches ou d'obstacles non détectés, • Erreur dans l’interprétation des données du sol. | • Intégrer systématiquement une étude géotechnique détaillée avant le démarrage, • Exiger des sondages hydrogéologiques dès la phase de conception, • Réaliser des analyses environnementales préalables sur le site, • Imposer des essais de portance dès l’étude préliminaire.